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Приложение
к приказу руководителя управления 

архивов и документации Павлодарской области 

от «11» марта 2013 года № 19
План мероприятий
Управления архивов и документации по исполнению постановления акимата Павлодарской области  

от 31 января 2013 года № 31/1 «Об утверждении областного Плана мероприятий по реализации 
Послания Президента Республики Казахстан  Н.Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050» 
новый политический курс состоявшегося государства» 
	№ п.п
	№ мероприятия
	Мероприятие 

областного плана


	Меры 
по реализации
	Испол-нитель
	Показатель/единица измерения
	Сроки
	Ответственный за исполнение
	Форма заверше-ния

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	62
	Внедрение оказания государственных услуг в электронном формате

	Оказание государственных услуг по исполнению тематических и социально-правовых запросов в электронном формате от общего числа обращений
	УАД
(свод)
	%

от общего количества исполненных запросов


	20
	40 
	60 
	Карабаева Б.М
	Ежегодная инфор-

мация в аппарат АО

	
	
	
	
	ГАПО

	
	5
	10
	15
	Макажанова К.Г.
	

	
	
	
	
	ГАП

	
	5
	10 
	15 
	Сулейменова С.Б.
	

	
	
	
	
	ГАЭ


	
	5
	10 
	15 
	Темрханов Т.
	

	
	
	
	
	ГАА


	
	5 
	10
	15
	Абдыгаликова Г.С.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	75
	Разработка предложений к программе «Дорожная карта развития архивного дела»
	Подготовка предложений
	УАД

	
	
	
	
	Акимханов Х.Х. 
	Свод предложе-ний

	
	
	- достижение целевых индикато-ров «Доля архивных фондов, доступных через Интернет, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведен-ных в электронную форму»
	1. Анализ наличия аудио-видеоматериалов, определение общих подходов к решению задачи 
	УАД

	
	август
	-
	-
	Карабаева Б.М.
	Рабочий план перевода аудио-видеомате-риалов в электрон-ный формат



	
	
	
	2. Отбор и подготовка аудио-видеоматериалов для перевода в электронный формат
	ГАПО
	% от общего количества
	0,1 
	0,5 
	1 
	Макажанова К.Г.
	Достиже-ние целевых индикато-ров

	
	
	- выработка единых подходов к разра--ботке программ для использования технологического оборудования по оцифровке архивных документов;
	1. Анализ рынка технологического оборудования, подготовка предложений и бюджетной заявки
	УАД

	
	I кв.
	-
	-
	Карабаева Б.М.,

Магалова М.М.
	Бюджетная заявка

	
	
	
	2. Приобретение оборудования 
	УАД

	
	II п/г.
	-
	-
	Нургалиева С.М
	Конкурс



	
	
	
	3. Подготовка персонала 


	УАД
	
	II п/г.
	-
	-
	Макажанова К.Г.
	Приказ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	4.Запуск оборудования, определение плана и порядка оцифровки
	УАД
ГАПО
	
	II п/г.
	весь период
	весь период
	Акимханов Х.Х, Макажа нова К.Г.
	План работы технологи-ческого оборудова-ния

	
	
	
	5. Рассмотрение перспективы потребности в технологическом оборудовании архивных учреждений городов Павлодара, Экибастуза и Аксу
	
	
	
	
	
	Карабаева Б.М.
	Проект предложе-ний

	
	
	- определение единого требования к выбору категории документов, подлежащих к первоочередному переводу в цифровой формат;


	1.Разработка единых требований и первоочередности для перевода в цифровой формат
	УАД
	
	II кв.
	-
	-
	Карабаева Б.М.
	Проект предложе-ний 

	
	
	
	2.Определение значимости и количества документации, подлежащих переводу в электронный формат
	ГАПО
	
	III кв.
	-
	-
	Макажанова К.Г.

	Перечень документа-ции, подле-жащих пе-реводу в электрон-ный формат

	
	
	
	
	ГАП
	
	III кв.
	-
	-
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	III кв.
	-
	-
	Темрханов Т.
	

	
	
	
	
	ГАА
	
	III кв.
	-
	-
	Абдыгаликова Г.С.


	

	
	
	- с целью интенсивного использования оцифрованных документов 
	1. Внести предложения для программ по использованию оцифрованных документов
	УАД
	
	II п/г.
	-
	-
	Карабаева Б.М.
	Проект программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	разработать программы их использования;
	2. Обеспечить размещение в Интернет ресурсах оцифрованных документов
	ГАПО
	
	-
	I п/г.
	-
	Макажанова К.Г.

	Анонсы, заставки в СМИ, объявления в научно-публицистических журналах, инициатив-ные письма в научно-учебные организа-ции

	
	
	
	
	ГАП
	
	-
	I п/г.
	-
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	-
	I п/г.
	-
	Темрханов Т.


	

	
	
	
	
	ГАА
	
	-
	I п/г.
	-
	Абдыгаликова Г.С.


	

	3
	76
	Разработка новой схемы единой классификации документной информации в систематических каталогах и программы «Электронный каталог документов Национального архивного фонда Республики Казахстан»
	1. Анализ каталогизации архивных документов
	ГАПО
	
	II п/г.
	-
	-
	Макажанова К.Г.

	Справка о состоянии каталогизации архивных документов

	
	
	
	
	ГАП
	
	II п/г.
	-
	-
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	II п/г.
	-
	-
	Темрханов Т.


	

	
	
	
	
	ГАА
	
	II п/г.
	-
	-
	Абдыгаликова Г.С.


	

	
	
	
	2. Подготовка требо-ваний к разработке областной программы «ЭК» на основе схемы единой классификации документной инфор-мации в систематичес-ких каталогах, обсуж-дение их с состави-телями программы
	УАД ГАПО

	
	II п/г
	-
	-
	Акимханов Х.Х., Макажанова К.Г.

	Перечень требований к разработке областной программы «ЭК»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	3. Выделение финансовых средств
	УАД ГАПО

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Разработка и внедрение областной программы «ЭК»
	архивные учреждения
	
	-
	весь период
	-
	руководители архивных учреждений
	Справка о результатах испытания и замеча-ниях к программе

	
	
	
	5. Внедрение областной программы «ЭК» путем внесения данных из документов, запланированных на год для каталогизации и первого раздела систематического каталога 
	ГАПО
	
	
	
	
	Макажанова К.Г.

	Информа-ция о результатах внедрения программы

	
	
	
	
	ГАА
	
	
	
	
	Абдыгаликова Г.С.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	
	
	
	Темрханов Т.


	

	4
	77
	Обеспечение своевременного и качественного исполнения архивными учреждениями области обращений организаций и граждан социально-правового характера, в целях обеспечения их законных прав и интересов, обратив
	Обеспечить исполнение социально-правовых и тематических запросов в строгом соответствии с действующими Правилами
	УАД
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Акимханов Х.Х.
	Достижение 85-90 % положительного решения запросов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	особое внимание на защиту наиболее уязвимых граждан общества (лица, 
достигшие пенсион-ного возраста, пострадавшие в последствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, участники Великой Отечественной войны, лица, подвергшиеся репрессии и депортации)
	
	ГАПО
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Макажанова К.Г.

	

	
	
	
	
	ГАП
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Темрханов Т.


	

	
	
	
	
	ГАА
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Абдыгаликова Г.С.


	

	5
	95
	С целью развития онлайн системы продолжить работу по профессиональ-ной подготовке и переподготовке (дистанционное обучение) специа- 
	1. Обеспечение своевременного заключения договоров по подготовке и переподготовке архивистов
	ГАПО
	
	2
	2
	2
	Макажанова К.Г.

	Договоры по про-фессиональной подго-товке и переподго- товке спе-циалистов

	
	
	
	
	ГАП
	
	-
	1
	2
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	-
	1
	2
	Темрханов Т.


	

	
	
	
	
	ГАА
	
	-
	1


	2
	Абдыгаликова Г.С.


	

	
	
	листов архивных учреждений области по специальности «Архивоведение, документоведение и документационное

	2. Финансовое обеспечение
	Архив-ные учреж-дения
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Главные бухгалтера
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	обеспечение» во ВНИИДАД
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	135
	Проводить информационные мероприятия (фотовыставки, публикации статей, школьные уроки и др.) на основе ретроспективных документов, хранящихся в фондах архивных учреждений области, рассказывающих об истории области, в том числе о павлодарцах, внесших вклад в становление, развитие области, о подвигах казахстанцев в годы Великой Отечественной войны
	Обеспечение регулярного проведения мероприятий по информационно-выставочной и публикационной работе
	ГАПО
	
	57
	58
	59
	Макажанова К.Г.

	Информа-ция в аппарат АО

	
	
	
	
	ГАП
	
	7
	7
	7
	Сулейменова С.Б.


	

	
	
	
	
	ГАЭ
	
	15
	16
	17
	Темрханов Т.


	

	
	
	
	
	ГАА
	
	24
	25
	26
	Абдыгаликова Г.С.


	

	7
	136
	Продолжить работу по выявлению и сбору: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	- сведений об участниках Великой

Отечественной войны для издания книги «Боздақтар»:


	1. Продолжить сбор сведений о павлодарцах, участниках Великой Отечественной войны
	ГАПО
	
	весь период
	I п/г.
	-
	Макажанова К.Г.

	Списки по районам и городам области

	
	
	
	2. Обработка и подготовка материалов к изданию книги-продолжения «Боздақтар»
	УАД
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Акимханов Х.Х.
	Проработка собранных материалов

	
	
	
	3. Издание книги 
	УАД
	
	-
	-
	I п/г.
	Акимханов Х.Х.
	Книга



	
	
	- материалов для увековечивания имен воинов-павлодарцев, вернувшихся с фронта и приступивших к мирному труду
	1. Формирование списков участников войны, вернувшихся с фронта и приступивших к мирному труду
	УАД, ГАПО, архив-ные учрежде ния области
	
	весь период
	весь период
	весь период
	Акимханов Х.Х.,
Макажанова К.Г.
	Алфавит-ные списки по городам и районам

	
	
	
	2. Обработка и оцифровка списков 
	УАД
	
	-
	-
	I п/г.
	Акимханов Х.Х.
	Электрон-ная версия книги

	8
	137
	Продолжить архив-но-поисковые экспе-диции в Государ-ственном архиве Республики Бела-русь и в Централь-ном государствен-ном историческом архиве Украины по теме: «Участие
	1. Проработка вопросов, связанных с организацией архивно-поисковых экспедиций. Планирование командировок
	УАД
	
	I кв.
	I кв.
	I кв.
	Акимханов Х.Х.
	План архивно-поисковых экспедиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	павлодарцев-казах-станцев в партизан-ском движении и освобождении Белоруссии и Украины от немецко-фашистских захватчиков»
	2. Организация выездов экспедиции в архивы  Республики Беларусь и Украины, ЦАМО РФ
	ГАПО
	
	ІII кв.
	ІI кв.
	-
	Акимханов Х.Х..
	Экспедиции


Расшифровка аббревиатур:

АО – аким области

ГАА – Государственный архив города Аксу

ГАП – Павлодарский городской архив по личному составу
ГАПО – Государственный архив Павлодарской области
ГАЭ – Государственный архив города Экибастуза 
ИС «ЭК» – информационная система  «Электронный каталог документов Национального архивного фонда Республики Казахстан»
кв. – квартал

п/г. – полугодие 

УАД – Управление архивов и документации Павлодарской области
